## Planilha de Riscos
Análise dos riscos do projeto
id | Descrição dos riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação para Evitar/ Mitigar
1 | Falta de internet | 1 | 3 | 3 | Subir os projetos no GitHub.
2 | Ausência de intregrantes | 2 | 2 | 4 | Todos possuirem conhecimento sobre o projeto.
3 | Desistência de intregrantes | 1 | 3 | 3 | Todos possuirem conhecimento sobre o projeto.
4 | Perder o projeto | 1 | 3 | 3 | Fazer backups/ Usar o Github.
5 | Projeto não finalizado | 2 | 3 | 6 | Se planejar/ Fazer um cronograma/ Adaptar-se e ter comprometimento.
6 | Falta de infraestrutura | 1 | 2 | 2 | Atribuir as tarefas de forma assertiva.
7 | Integrantes com dificuldade | 2 | 2 | 4 | Comunicação/ Compartilhar conhecimento
legendas | Cores
Baixa
Media
Alta